Приложение 1

к приказу МБОУ «Красулинская ООШ»

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ДОРОЖНАЯ КАРТА**

**по организационно – методическому сопровождению перехода на обновлённые ФГОС НОО и ООО**

**в 1 и 5-х классах МБОУ «Красулинская ООШ»** **в 2022 – 2023 учебном году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Сроки** | **Ответственные** | **Планируемый результат** |
| **І. Организационно – управленческая деятельность** | | | | |
| 1 | Создание рабочей группы по разработке «Дорожной карты» по организационно – методическому сопровождению перехода на обновлённые ФГОС НОО и ООО в 1 и 5-х классах МБОУ «Красулинская ООШ» в 2022 – 2023 учебном году | Январь 2022г. | Администрация | Приказ об утверждении состава рабочей группы |
| 2 | Утверждение «Дорожной карты» по организационно – методическому сопровождению перехода на обновлённые ФГОС НОО и ООО в 1 и 5-х классах МБОУ «Красулинская ООШ» в 2022 – 2023 учебном году | Январь 2022г. | Администрация | Дорожная карта по организационно – методическому сопровождению |
| 3 | Совещание для руководителей и зам. руководителей по УВР «Обновлённые ФГОС НОО и ООО» | Январь 2022г. | Директор, зам. директора по УВР | Информирование административно – управленческого персонала об обновлении содержания общего образования ФГОС НОО и ООО |
| 4 | Приведение в соответствие с требованиями обновлённых ФГОС нормативно-правового обеспечения деятельности образовательного учреждения в условиях перехода на обновлённые ФГОС НОО и ООО  в 1 и 5-х классах:  а) приказы по общеобразовательному учреждению о введении обновлённых ФГОС НОО и ООО;  б) внесение изменений в ООП ОО, локальные нормативные акты в соответствии с требованиями обновлённых ФГОС | Январь – апрель 2022г. | Рабочая группа | Нормативно-правовая база обеспечения деятельности образовательной организации |
| 5 | Проведение мониторинга готовности образовательной организации к введению обновлённого ФГОС НОО и ООО | Январь, май 2022г. | Зам директора по УВР | Анализ результатов мониторинга готовности образовательной организации к введению обновлённых ФГОС НОО и ООО |
| 6 | Педагогический совет «Обновлённые ФГОС НОО и ООО: от теоретического осмысления к практическим действиям» | Май 2022г. | Администрация | Создание условий для включения педагогического коллектива в реализацию обновлённых ФГОС НОО и ООО |
| 7 | Родительские собрания 1-х и 5-х классов | Июнь 2022г. | Администрация | Знакомство родителей с обновлёнными ФГОС НОО и ООО |
| **ІІ. Кадровое обеспечение** | | | | |
| 8 | Методический совет «ФГОС: методические мероприятия по обеспечению готовности перехода на обновлённые ФГОС НОО и ООО» | Июнь 2022г. | Зам директора по УВР | Освоение обновлённых ФГОС НОО и ООО |
| 9 | Заседания школьных методических объединений учителей – предметников по вопросам введения обновлённых ФГОС НОО и ООО | По отдельному графику | Зам директора по УВР, руководители ШМО | Актуализация деятельности профсообществ по вопросам ФГОС НОО и ООО |
| 10 | Обучение учителей русского языка, литературы, истории, обществознания, математики, физики, химии, биологии, географии по дополнительной профессиональной программе «Школа современного учителя» | Февраль - декабрь 2022г. | Администрация | Совершенствование профессиональных компетенций учителей |
| 11 | Обеспечение участия педагогов ОО в региональных и федеральных семинарах по вопросам введения обновлённых ФГОС НОО и ООО | В течение учебного года | Администрация | Методические рекомендации и материалы по вопросам введения обновлённого ФГОС НОО и ООО |
| 12 | Участие в вебинарах, курсах, круглых столах, конференциях и др., организованных специалистами ФГБУ «Федеральный институт оценки качества образования» (ФИОКО), ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО» по вопросам введения обновлённых ФГОС НОО  и ООО | По отдельному графику | Администрация | Повышение профессиональных компетенций специалистов |
| **ІІІ. Информационное обеспечение** | | | | |
| 13 | Размещение на официальном сайте ОО информации и методических материалов по вопросам введения обновлённых ФГОС НОО и ООО | В течение учебного года | Администрация | Информирование по вопросам введения обновлённых ФГОС НОО и ООО |